## тепло
Утверждена
приказом Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 30 декабря 2014 года № 193
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы ( проекта)
ГКП "Коммунальщик"
услуги по передаче и распределению тепловой энергией за первое полугодие 2016 года
Программа утверждена Совместным приказом Агентства РК по регулированию естественных монополии по Актюбинской области№ 27-ОД от 06.02.2012 г.
ПриказомДепартамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области № 160-ОД
от 04.09.2015г. и согласована с Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области от 04.09.2015 г.
№ | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках**тыс.тенге | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
п/п | [7 empty] | (проекта) |  |  |  | тыс. тенге
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План тыс.тенге | Факт тыс.тенге | отклонение тыс.тенге | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, |  | Снижение аварийности,
|  |  |  | план тыс.Гкал | факт тыс.Гкал | [14 empty] | по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
[12 empty] | Амортизация тыс.тенге | Прибыль | [8 empty] | (проекта)
[16 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | передача и распределение тепловой энергии | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной № 3 до ул.Шынтасова | тыс.тенге | 128.24 | 64.2 | 5 года |  | 11357.8 | 0 |  |  | 11357.8 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 42 | 42 | 19.3 | 19.2 | 0 | 0
2 | передача и распределение тепловой энергии | Приобретение автомашины УАЗ | тыс.тенге | 128.2 | 64.2 | 5 года |  | 1936 | 3060 | 1124 | При приобретении транспортного сре-ва цена на автомобиль возрасли.Приобрели по госзакупу | 1936 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 42 | 42 | 19.3 | 19.2 | 0 | 0
ПРИМЕЧАНИЕ: ведутся подготовительные работы

## вода
Утверждена
приказом Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 30 декабря 2014 года № 193
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы ( проекта)
ГКП "Коммунальщик"
услуги по водохозяйственной системе за первое полугодие 2016 года
Программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополиц и защите конкуренции Министерства национальной
экономике РК по Актюбинской области № 158 -ОД от 04.09.2015г и согласована с Управлением энергетике и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области 04.09.2015г.
№ | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** тыс.тенге | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
п/п | [7 empty] | (проекта) |  |  |  | тыс. тенге
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План тыс.тенге | Факт тыс.тенге | отклонение тыс.тенге | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, |  | Снижение аварийности,
|  |  |  | план тыс.м3 | факт тыс.м3 | [14 empty] | по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
[12 empty] | Амортизация тыс.тенге | Прибыль | [8 empty] | (проекта)
[16 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Услуги водохозяйственной системы г.Кандыагаш | Капитальный ремонтводопровной сети пос.Жагабулак | тыс.тенге | 1500 | 506 | 5 года |  | 3205.6 | 0 |  |  | 3205.6 | 0 | 0 | 0 | 92.9 | 92.9 | 30 | 30 | 9.6 | 9.5 | 4 | 4
2 | Услуги водохозяйственной системы г.Кандыагаш | капитальный ремонтводопровной сети по улице Колыбаева п. Ащисай | тыс.тенге | 1500 | 506 | 5 года |  | 3672.9 | 0 |  |  | 3672.9 | 0 | 0 | 0 | 92.9 | 92.9 | 30 | 30 | 9.6 | 9.5 | 4 | 4
3 | Услуги водохозяйственной системы г.Кандыагаш | Перебурка скважин в г.Кандыагаш Мугалжрского района | тыс.тенге | 1500 | 506 | 5 года |  | 181177 | 0 |  |  |  | 0 | 181177 | 0 | 92.9 | 92.9 | 30 | 30 | 9.6 | 9.5 | 4 | 4
4 | Услуги водохозяйственной системы г.Кандыагаш | Реконструкция водопроводной сети пос.Каинды | тыс.тенге | 1500 | 506 | 5 года |  | 310596 | 0 |  |  |  | 0 | 310596 | 0 | 92.9 | 92.9 | 30 | 30 | 9.6 | 9.5 | 4 | 4
5 | Услуги водохозяйственной системы г.Кандыагаш | Реконструкция водопроводной сети пос.Бирлик Мугалжарского района | тыс.тенге | 1500 | 506 | 5 года |  | 231202.77 | 0 |  |  |  | 0 | 231202.77 | 0 | 92.9 | 92.9 | 30 | 30 | 9.6 | 9.5 | 4 | 4
| ПРИМЕЧАНИЕ |  | 1. по перебурке скважин в г.Кандыагаш, реконструкции водопроводных сетей в п.Каинды,п.Бирлик проводится конкурс.
2. по капитальному ремонту водопроводных сетей в п.Жагабулак,п.Ащысай ожидается поставка материалов через гос.закуп.

## стоки
Утверждена
приказом Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 30 декабря 2014 года № 193
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы ( проекта)
ГКП "Коммунальщик"
услуги по водоотведению за первое полугоди 2016 года
Программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной
экономики РК по Актюбинской области " 159-ОД от 04.09.2015г и согласована с Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по Актюбинской области № 02-12/2085 от 04.09.2015г.
№ | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
п/п | [7 empty] | (проекта) |  |  |  | тыс. тенге
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План тыс.тенге | Факт тыс.тенге | отклонение тыс.тенге | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, |  | Снижение аварийности,
|  |  |  | план тыс.м3 | факт тыс.м3 | [14 empty] | по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
[12 empty] | Амортизация тыс.тенге | Прибыль тыс.тенге | [8 empty] | (проекта)
[16 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | услуги по водоотведению | Капитальный ремонт канализационной сети м-на Дружба дом.24 | тыс.тенге | 1100.97 | 228 | 5 года |  | 1394.7 | - |  |  | 1394.7 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | услуги по водоотведению | Капитальный ремонт канализационной сети м-на Молодежный дом 50 | тыс.тенге | 1100.97 | 228 | 5 года |  | 775.5 | - |  |  | 775.5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | услуги по водоотведению | Капитальный ремонт канализационной сети м-на Дружба дом.23 | тыс.тенге | 1100.97 | 228 | 5 года |  | 719 | - |  |  | 719 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание - по материалам на проведение работ поданы дополнительные заявки на портал гос.закупа